# UNIVERSIDAD EIA – INGENIERÍA CIVIL

## CONSTRUCCIÓN DE VÍAS 2019-01 – EXAMEN PARCIAL

16 DE MARZO DE 2019

- Explique cómo es la asignación de los riesgos sobre el valor final de una obra debido a las variaciones en los estimativos de cantidades y precios de las actividades de construcción de una vía según la modalidad de contratación. ( 20%).

- Para la construcción de una vía se cuenta con la siguiente información inicial:

  - A={A1,A2,…, An}  Conjunto de actividades requeridas

  - C={C1,C2,…, Cn}   Conjunto de cantidades de obra de cada actividad en su unidad.

  - Th= {Th1,Th2,…Thk} Conjunto de las tarifas horarias de los k equipos requeridos según los APU (Análisis de Precios Unitarios)

  - Rij: Rendimiento de cada equipo j en cada actividad i, siendo Rij NULO en caso de que ese equipo no se requiera en esa actividad

De la misma manera ,hasta el mes t de los m meses del plazo, se sabe que :

- Ce={Ce1,Ce2,… Cen}  Conjunto de las actividades ejecutadas hasta el mes t

- Ha={Ha1,Ha2,…,Hak} conjunto de horas de equipo aplicadas hasta el mes t.

Si se asume que no habrá variación en las cantidades estimadas de obra, calcule:

- El balance económico resultante de la asignación real del equipo valorado a las mismas tarifas horarias pactadas. (40%).

- Si el balance anterior fuese deficitario ¿cuánto tendría que ser el incremento medio de los rendimientos de los equipos en los meses restantes para subsanarlo? (40%)

Puede usar las variables adicionales que considere que requiera para resolver las preguntas.

Buena suerte